****

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

**Седьмое заседание**

**РЕШЕНИЕ № 47**

г. Волчанск 16.06.2014 г.

Об информации о реализации Комплексного инвестиционного плана развития Волчанского городского округа на период до 2020 года

Заслушав информацию Феттер Е.В. начальника экономического отдела администрации Волчанского городского округа о реализации Комплексного инвестиционного плана развития Волчанского городского округа на период до 2020 года, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

**ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о реализации Комплексного инвестиционного плана развития Волчанского городского округа на период до 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Волчанского  городского округа  А.В. Вервейн |  | Председатель Волчанской  городской Думы  А.Ю. Пермяков |

Приложение к Решению

Волчанской городской Думы от 16.06.2014 г. № 47

**Реализация Комплексного инвестиционного плана развития**

**Волчанского городского округа на период до 2020 года**

Одобрен Рабочей группой по разработке и реализации Комплексного инвестиционного плана развития Волчанского городского округа (Протокол заседания от 12.10.2010 года №1).

***Цель плана - последовательное формирование условий для улучшения качества жизни населения и привлекательного инвестиционного и социального имиджа территории.***

РИСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Поддержка градообразующих предприятий; обеспечение транспортной доступности и мобильности населения к ближайшим рынкам труда; создание условий для развития малого и среднего бизнеса (самозанятости населения), организация общественных работ, временного трудоустройства, профессиональной подготовки.

Социальные снижения уровня жизни населения, рост социальной напряженности, изменение демографической ситуации, безработица

Финансово-экономическое снижение налоговых поступлений в бюджет, резкое падение объемов производства либо остановка градообразующего предприятия

Создание альтернативных инвестиционных площадок на территории Волчанского городского округа другой отраслевой направленности (диверсификация экономики)

В ноябре 2010 года и в октябре 2013 года КИП рассматривался на заседании Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в г. Москве.

Определена связность планирования долгосрочного развития Волчанского городского округа КИП и Генерального плана. Положительное заключение отдела развития социальной инфраструктуры Министерства экономики СО от 23.03.2012 года № 09-05-06/39.

АКТ (2011-2013 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Срок реализации | Стоимость проекта, млн. рублей | Размер финансирования, млн. рублей | | | | Результат |
| 2011 | 2012 | 2013 | Итого: |
| 1 | Программа закрытия Волчанского разреза – филиала ОАО «Волчанский уголь» | ОАО «Волчанский уголь» | с 2005 года | 578,3 | 17,0 | 0,432 | 0,612 | 18,044 | Добыто угля 3110,2 тыс.тн (при плане – 2700,0 – 115,2 %). Выполнено: рекультивация промышленной площадки ст. Обогатительная 3,73 Га; планировка внешнего отвала – 75,2 Га; Рекультивация внутренних отвалов – 51 Га; сооружение ограждающего вала – 11,7 км; посев травы – 6 Га. |
| 2 | Строительство цеха лесопиления | ООО «Волчанский лес» | 2011 | 7,72 | 1,743 | 0 | 0 | 1,743 | Покупка двух автолесовозов и двух прицепов. Увеличен объем перевозок готовой продукции на 8,3 % к уровню 2010 года. |
| 3 | Модернизация животноводческого производства | ОАО «Волчанское» | с 2010 года | 54,4 | 5,3 | 9,155 | 9,8 | 24,255 | Приобретение уборочной техники, ремонт кровли коровника, обновление стада. |
| 4 | Развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация ВГО,  ИП | с 2011 года | 15,675 | 0,1 | 0,19 | 48,262 | 48,552 | Создано 28 новых рабочих мест. Оборот розничной торговли увеличен 34,6 % к уровню 2010 года |
|  | В том числе: открытие автозаправочной станции | ИП Чернов | 2013 год |  |  |  | 48,0 |  | Создание 6 новых постоянных рабочих мест |
| 5 | Программа занятости населения | Карпинский ЦЗ, администрация ВГО | с 2010 года | 4,952 | 1,833 | 0,371 | 0,375 | 2,579 | Приняли участие в общественных работах и были устроены на временную занятость – 205 ч.; получили содействие в самозанятости – 32 ч.; приступили к профессиональному обучению – 54 ч.; получили адресную поддержку – 4 ч.; трудоустроено инвалидов – 15 ч.; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, приступившие к проф.подготовке – 2 ч. |

ПЛАН:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Объем финансирования,  млн. рублей | Планируемый результат |
| 1 | Создание производства подвижного состава малых серий на базе Волчанского механического завода ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Волчанский механический завод – филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | 1338,8 | Расширение объемов и номенклатуры вагоносборочного и газобаллонного производства. Выпуск новых видов продукции. Создание и модернизация до 35 постоянных высокопроизводительных рабочих мест. |
| 2 | Создание производства по выпуску композитных баллонов на базе Волчанского механического завода ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | 600,0 |
| 3 | Развитие производства автомобильных баллонов, используемых в качестве газомоторного топлива | 210,0 |
| 4 | Строительство молочного цеха «Маком» | ОАО «Волчанское» | 15,0 | Снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда, производство новых видов продукции (кефирный напиток, сметана, творог, крем творожный), создание до 3 постоянных высокопроизводительных рабочих мест, увеличение надоя молока до 5 тонн в сутки |

Финансирование Комплексного инвестиционного плана развития ВГО на период до 2020 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. рублей | | | | | | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Федеральный бюджет |  | 3,4 | 0,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 12,218 | 33,007 | 57,982 | 36,156 | 154,218 | 88,095 | 103,31 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9,612 | 22,711 | 18,077 | 52,993 | 36,613 | 25,395 |  |  |  |  |  |
| Частные инвестиции | 15,04 | 21,298 | 7,459 | 61,021 | 400,0 | 910,606 | 564,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 20,0 |