ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя (год) | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» |
| 1 | Цель 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |
| 1.1 | Задача 1. «Привлечение населения Волчанского городского округа к здоровому образу жизни» |
| 1.1.1 | Целевой показатель 1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | процент | 32,0 | 44,2 | 138,1 |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель 2. «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» | процент | 65,0 | 73,9 | 113,7 |  |
| 1.1.3 | Целевой показатель 3. «Количество спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий» | единиц | 110,0 | 110,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Задача 2. «Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
| 1.2.1 | Целевой показатель 4. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» | процент | 1,9 | 2,3 | 121,1 |  |
| 2 | Цель 2. «Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Волчанского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях» |
| 2.1 | Задача 3. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 2.1.1 | Целевой показатель 5. «Количество спортсменов Волчанского городского округа, включенных в сборные команды Свердловской области и Российской Федерации» | человек | 6,0 | 5,0 | 83,3 |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель 6. «Количество медалей, завоеванных спортсменами Волчанского городского округа на официальных международных, всероссийских, региональных и областных соревнованиях по видам спорта» | единиц | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3 | Цель 3. «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации» |  |  |
| 3.1 | Задача 4. «Развитие материально-технической базы и модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Волчанском городском округе» |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель 7. «Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (МБОУ ДОД ДЮСШ)» | процент | 30,0 | 28,8 | 96,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского округа» |  |  |
| 4 | Цель 4. «Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Волчанского городского округа» |  |  |
| 4.1 | Задача 5. «Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель 8. «Обеспеченность спортивными сооружениями»: | процент |  |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные сооружения | процент | 53,7 | 52,6 | 97,9 |  |  |  |
|  | спортивные залы | процент | 35,3 | 36,5 | 103,4 |  |  |  |
|  | плавательные бассейны | процент | 42,4 | 41,7 | 98,3 |  |  |  |
| 4.1.2 | Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию пристроя зала бокса к зданию детско-юношеской спортивной школы | да/нет | нет | нет | 0,00 |  |  |  |

26.02.2016 год

Начальник МОУО - Отдела образования

Волчанского городского округа                                                                          О.В.Адельфинская

Федоренко Л.А.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| № п/п | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Срок исполнения (годы) | Финансирование, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе |  | 20324,200 | 20131,99246 | 99,05 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 15000,000 | 15000,000 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 5324,200 | 5131,99246 | 96,39 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 1974,200 | 1781,99246 | 90,26 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1974,200 | 1781,99246 | 90,26 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | 2014-2020 | 1824,200 | 1757,48646 | 96,34 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1824,200 | 1757,48646 | 96,34 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 2014-2020 | 150,000 | 24,506 | 16,34 | Отсутствие финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 150,000 | 24,506 | 16,34 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 18350,000 | 18350,000 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 15000,000 | 15000,000 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 3350,000 | 3350,000 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 6 | Мероприятие 6. Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ | 2014-2015 | 18350,000 | 18350,000 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 15000,000 | 15000,000 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 3350,000 | 3350,000 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |

24.02.2016 год

Начальник МОУО - Отдела образования

Волчанского городского округа                                                                          О.В.Адельфинская

Федоренко Л.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА» ЗА 2015 Г.

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 (0,99) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <=1,02 | Полное финансирование |

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение (0,99) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <=1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 5.  Высокая эффективность муниципальной программы.