****

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

**Третье заседание**

**РЕШЕНИЕ № 23**

г. Волчанск 26.03.2015 г.

**О реализации Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года в 2014 году**

Заслушав информацию Феттер Е.В. начальника экономического отдела администрации Волчанского городского округа о реализации Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года в 2014 году, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

**ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года в 2014 году (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Вестник».
3. Контроль за выполнением Решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Воронин С.А.)

Глава Волчанского Председатель Волчанской

городского округа городской Думы

А.В. Вервейн А.Ю. Пермяков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|  |  | к программе социально- экономического  развития Волчанского городского округа  на период до 2018 года |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**крупных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации**

**на территории Волчанского городского округа в период до 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Срок реализации  (годы) | Объем инвестиций  (млн. руб.) | | Исполнитель/  Координатор проекта | Финансирование проектов в 2014 году, млн. рублей  Краткий отчет о выполнении |
| в целом  по проекту | в том числе  на период 2014 - 2018 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни (за счет бюджетов всех уровней) | | | | | | |
|  | Развитие коммунальной инфраструктуры | 2011-2016 | 104,216 | 69,284 | Администрация ВГО,  МКУ «УГХ» | Областной бюджет – 11,803; местный бюджет – 11,035. (Строительство и монтаж установки «Диоксид хлора и хлор», реконструкция газопроводов обвязки парового котла ДЕ-16-14ГМ; модернизация уличного освещения; частотное регулирование электропривода водоснабжения и северных очистных) |
|  | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа | 2011-2016 | 261,776 | 165,274 | Администрация ВГО,  МКУ «УГХ» | Строительство жилых домов в целях переселения из ветхого и аварийного жилого фонда. Областной бюджет – 23,498; местный бюджет – 10,305; средства Фонда – 0,757 |
|  | Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской области | 2010-2015 | 28,382 | 15,344 | Администрация ВГО, ГУСЗН СО «Карпинский центр занятости» | 7,484 – областной бюджет; 0,355 – средства работодателей |
|  | Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ (пристрой зала бокса) | 2014-2016 | 35,301 | 35,301 | Администрация ВГО,  Отдел образования | 1,52 – местный бюджет (Разработка ПСД) |
|  | Реализация мероприятий поддержки малого предпринимательства в Волчанском городском округе | 2010-2015 | 19,659 | 11,242 | Администрация ВГО, ИП | 0,121 – областной бюджет; 0,35 - местный |
|  | Реконструкция полигона для размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов | 2013-2016 | 36,6 | 34,541 | Администрация ВГО,  МУП «ВАЭТ», МКУ «УГХ» | Местный бюджет - 0,193 – подача объявления |
|  | Строительство Клуба на 150 мест в городе Волчанске | 2013-2014 | 85,654 | 62,955 | Администрация ВГО, МКУК «КДЦ», МКУ «УГХ» | 41,41- областной бюджет; 19,678 – местный бюджет |
|  | Газификация Волчанского городского округа | 2010-2015 | 31,664 | 23,49 | Администрация ВГО | 1,307 – местный бюджет (проектирование котельной МАОУ СОШ № 23; газификация жилых домов по улице Почтовая, 8,10; проверка вентиляционных каналов по Волчанской, 11) |
|  | Капитальный ремонт, содержание и строительство дорог, в том числе приобретение дорожно-строительной техники | 2012-2016 | 97,409 | 86,994 | Администрация ВГО,  МУП «ВАЭТ», МКУ «УГХ» | 6,087 – местный бюджет; 2,369 – областной бюджет |
| 2. Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники) | | | | | | |
|  | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | 2015-2017 | 1338,8 | 1338,8 | Волчанский механический завод |  |
|  | Создание производства по выпуску композитных баллонов | 2015-2017 | 600,0 | 600,0 | Волчанский механический завод |  |
|  | Развитие производства автомобильных баллонов, используемых в качестве баков газомоторного топлива | 2015-2020 | 210,0 | 210,0 | Волчанский механический завод |  |
|  | Инвестиционный проект «Модернизация животноводческого производства» | 2010-2015 | 54,4 | 21,015 | ОАО «Волчанское» | 0,216 – областной; 5,493- средства предприятия (Приобретено оборудование, произведено обновление стада). Модернизировано 2 рабочих места тракториста-машиниста |
|  | Реконструкция коровника на 100 голов | 2016-2018 | 15,0 | 15,0 | ОАО «Волчанское» |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 86,901 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 50,125 |
|  | Средства предприятий |  |  |  |  | 5,848 |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,757 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к программе социально-экономического

развития Волчанского городского округа

на период до 2018 года

|  |
| --- |
|  |

**Индикаторы**

**программы социально-экономического развития**

**Волчанского городского округа на период до 2018 года**

| №  п/п | Наименование  индикатора | Единица  измерения | 2013  факт | 2014  факт | % изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 96,0 | 83,4 | 86,9 |
| 2 | Индекс сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 115,6 | 102,0 | 88,2 |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 1045,00 | 1401,00 | 134,1 |
| 4 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 90,6 | 182,4 | 201,3 |
| 5 | Ввод новых постоянных рабочих мест | единиц | 28 | 37 | 132,1 |
| 6 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 19,7 | 16,6 | 84,3 |
| 7 | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | рублей | 63619 | 66926 | 105,2 |
| 8 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 106,8 | 103,8 | 97,2 |
| 9 | Оборот общественного питания в расчете на душу населения | рублей | 4115 | 4209 | 102,3 |
| 10 | Индекс физического объема оборота общественного питания | в % к предыдущему году | 102,0 | 101,0 | 99,0 |
| 11 | Ввод жилья за счет всех источников финансирования | кв. м общей площади | 181,0 | 745,9 | 411,9 |
| 12 | Обеспеченность жильем | кв. м на душу населения | 28,7 | 27,8 | 96,9 |
| 13 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. м. на 1 тыс. чел. | 616,5 | 657,8 | 106,7 |
| 14 | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | в % к предыдущему году | 94,0 | 87,5 | 93,1 |
| 15 | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | рублей на душу  населения | 13504 | 11971 | 88,6 |
| 16 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек  населения | - 4,5 | - 4,2 | *93,3* |
| 17 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек  населения | 14,43 | 11,63 | 80,6 |
| 18 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 1000 человек  населения | - 6,4 | - 11,01 | *172,0* |
| 19 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 18890 | 20347 | 107,7 |
| 20 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника | в % к  предыдущему  году | 103,7 | 107,7 | 103,8 |
| 21 | Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода) | в % к трудоспособному населению | 2,69 | 2,61 | *97,0* |
| 22 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 8240 | 8410 | 102,1 |
| 23 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | единиц  на 1000 человек  населения | 11,8 | 10,6 | *89,8* |
| 24 | Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя | койко-дней | 1433,6 | 1142,2 | 79,7 |
| 25 | Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя | посещений | 7,8 | 6,8 | 87,2 |
| 26 | Доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста | % | 90,0 | 97,0 | 107,8 |
| 27 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения | % | 31,43 | 31,5 | 100,2 |
| 28 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экземпляров | 951 | 697 | 73,3 |
| 29 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Волчанского городского округа | % от числа опрошенных | 68,3 | 72,8 | 106,6 |